## Sheet1 (2)
Učešće članova u implementaciji po funkcionalnostima
priprema projekta I baze
|  | Storypoints |  | Plan |  |  | Stanje na dan 3.6.2022 |  |  |  |  | Stanje na dan 13.6.2022 |  |  |  |  | Stanje na dan 20.6.2022 |  |  |  |  | Stanje na dan 25.6.2022 |  |  |  |  | Stanje na dan 30.6.2022
[7 empty] | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća |  | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća |  | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća |  | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća |  | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća
| Opis funkcionalnosti |  | U koje tabele se dodaju (ili mijenjaju) zapisi za navedenu funkcionalnost | Miralem | Suad | Sumarno treba biti 100% | Član 1 | Član 2 |  | Član 1 | Član 2 | Član 1 | Član 2 |  | Član 1 | Član 2 | Član 1 | Član 2 |  | Član 1 | Član 2 | Član 1 | Član 2 |  | Član 1 | Član 2 | Član 1 | Član 2 |  | Član 1 | Član 2
Achievement | GetAll |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| GetById |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| Remove |  | Achievement | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 50% | 70% | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 0 | 0
| Assign to user |  | AchievementsUser | 80% | 20% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 20% |  |  |  | 80% | 20%
| Filter achievements |  |  | 80% | 20% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 0% |  |  |  | 50% | 20%
| Create achievement |  | Achievement | 80% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 80% | 20% | 100% | 0 | 0 | 80% | 20% | 100% | 0 | 0
Event | GetAll |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| GetById |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| Create event |  | Event | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 0% | 20% | 0 | 0 | 80% | 20% | 100% | 0 | 0
| Apply to event |  | UserEvents | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 70% | 0% |  |  |  | 70% | 0%
| Cancel attendance |  | UserEvents | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| Remove |  | Event | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
Team | GetAll |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| GetById |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| Join team |  | TeamMember | 20% | 80% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 80% |  |  |  | 20% | 80%
| Leave team |  | TeamMember | 20% | 80% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 80% |  |  |  | 20% | 80%
| Remove team |  | Team | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| Create team |  | Team | 30% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 40% | 40% | 0 | 0 | 10% | 0% | 10% | 0 | 0 | 10% | 50% | 60% | 0 | 0 | 30% | 70% | 100% | 0 | 0
Users/members | GetAll |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| GetById |  |  | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 0 | 0
| Register |  | AspNetUsers | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0
| Authenticate |  | AspNetUsers | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0
Opšte | Service logs |  |  | 30% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 30% | 0% | 30% | 0 | 0 | 30% | 70% | 100% | 0 | 0 | 30% | 70% | 100% | 0 | 0 | 30% | 70% | 100% | 0 | 0
| Angular material |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0
| Login/register page |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20% | 0% | 20% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0
| Dashboard page |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
| Multilanguage frontend |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 0% |  |  |  | 40% | 0% |  |  |  | 40% | 0%
| Upravljanje grupama |  | AspNetRoles | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| MS Identity auth I JWT |  | AspNetRoles, AspNetUsers | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
| Repository pattern |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | Ukupni bodovi: |  |  | 0 | 0 | Ukupni bodovi: |  |  | 0 | 0 | Ukupni bodovi: |  |  | 0 | 0 | Ukupni bodovi: |  |  | 0 | 0 | Ukupni bodovi: |  |  | 0 | 0
Popis tabela | Da li je obuhvaćena u spisku funkcionalnosti |  | Popis naprednih (dodatnih) funkcionalnosti | Broj bodova
Achievement | TRUE |  | Repository pattern | 2
Event | TRUE |  | MS Identity auth I JWT | 5
Team | TRUE |  | Multilanguage frontend | 4
AspNetUsers | TRUE |  | Upravljanje grupama
AspNetRoles | TRUE
AchievementsUser | TRUE
EventAchievements | FALSE
TeamAchievements | FALSE
TeamMember | TRUE
UserEvents | TRUE
TRUE
| TRUE |  | Ukupno | 11
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

## Sheet1
Učešće članova u implementaciji po funkcionalnostima
|  | Storypoints |  | Plan |  |  |  | Stanje na dan 1.1.2019
[8 empty] | procentualno učešće |  |  |  | Bodovanje učešća
| Opis funkcionalnosti |  | U koje tabele se dodaju (ili mijenjaju) zapisi za navedenu funkcionalnost | Član 1 | Član 2 | Član 3 | Sumarno treba biti 100% | Član 1 | Član 2 | Član 3 |  | Član 1 | Član 2 | Član 3
Nastavnik | Funkcionalnosti 1 | 4 | Tabela1, Tabela5 | 100% | 0% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% | 3.6 | 0.4 | 0
| Funkcionalnosti 2 | 3 | Tabela3 | 100% | 0% | 0% | 100% | 40% | 20% | 40% | 100% | 1.2 | 0.6 | 1.2
| Funkcionalnosti 3 | 3 | Tabela15 | 100% | 0% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% | 2.7 | 0.3 | 0
| Funkcionalnosti 4 | 4 | Tabela16 | 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 10% | 10% | 100% | 3.2 | 0.4 | 0.4
Učenik | Funkcionalnosti 5 | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0.2 | 1.8 | 0
| Funkcionalnosti 6 | 3 | Tabela11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 60% | 40% | 100% | 0 | 1.8 | 1.2
| Funkcionalnosti 7 | 4 | Tabela12 | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0.4 | 3.6 | 0
| Funkcionalnosti 8 | 3 | Tabela12 | 0% | 90% | 10% | 100% | 10% | 80% | 10% | 100% | 0.3 | 2.4 | 0.3
Roditelj | Funkcionalnosti 9 | 2 | Tabela11, Tabela15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Funkcionalnosti 10 | 2 | Tabela15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Funkcionalnosti 11 | 2 | Tabela16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Uprava škole | Funkcionalnosti 12 | 4 | Tabela17 | 100% | 0% | 0% | 100% | 90% | 0% | 10% | 100% | 3.6 | 0 | 0.4
| Funkcionalnosti 13 | 3 | Tabela18 | 100% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 40% | 100% | 1.8 | 0 | 1.2
| Funkcionalnosti 14 | 2 | Tabela19 | 50% | 50% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% | 1.8 | 0.2 | 0
| Funkcionalnosti 15 | 1 | Tabela20 | 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 100% | 0.8 | 0.2 | 0
| Funkcionalnosti 16 | 1 | Tabela20 | 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 100% | 0.8 | 0.2 | 0
Administrator | Funkcionalnosti 17 | 4 | Tabela21, Tabela22 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 10% | 90% | 100% | 0 | 0.4 | 3.6
| Funkcionalnosti 18 | 3 | Tabela23 | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 40% | 60% | 100% | 0 | 1.2 | 1.8
| Funkcionalnosti 19 | 1 | Tabela24 | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% | 0% | 90% | 100% | 0.1 | 0 | 0.9
| Funkcionalnosti 20 | 5 | Tabela25 | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% | 0% | 90% | 100% | 0.5 | 0 | 4.5
| Funkcionalnosti 21 | 2 | Tabela24 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 2
Opšte | Login | 1 | AutentifikacijaLog | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1
| Bootstrap template | 2 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 0
| Homepage | 4 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0
| SMS poruke | 1 | SmsLog | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Ukupni bodovi: |  |  |  | 23 | 17.5 | 19.5
Popis tabela | Da li je obuhvaćena u spisku funkcionalnosti |  | Popis naprednih (dodatnih) funkcionalnosti | Broj bodova
Tabela1 | TRUE
Tabela2 | TRUE
Tabela3 | TRUE
Tabela4 | FALSE
Tabela5 | TRUE
Tabela6 | FALSE
Tabela7 | FALSE
Tabela8 | FALSE
Tabela9 | FALSE
Tabela10 | FALSE
Tabela11 | TRUE
Tabela12 | TRUE |  | Ukupno | 0
Tabela13 | FALSE
Tabela14 | FALSE
Tabela15 | TRUE
Tabela16 | TRUE
Tabela17 | TRUE
Tabela18 | TRUE
Tabela19 | TRUE
Tabela20 | TRUE
Tabela21 | TRUE
Tabela22 | TRUE
Tabela23 | TRUE
Tabela24 | TRUE
Navesti stvarne funkcionalnosti a ne brojeve 1 do 21
Navesti stvarne tabele a ne brojeve 1 do 24
Navesti stvarna imena članova
Navesti stvarni datum stanja